## 핀테크 해커톤 타임라인
Project TimeLine |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월
1. PI 시작 |  |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
1. 팀원 결성 및 프로젝트 계획 수립
1-1. 팀원 결성 | bar: 9월 1주차 to 9월 2주차
1-2. 킥오프 미팅 및 커뮤니케이션 수칙 결정 | bar: 9월 3주차
2. PA 분석 기획 | 1. 프로젝트 주제 선정
1-1. 주제 선정 및 서비스 기능 정의 | bar: 9월 4주차 to 9월 5주차
2. 프로젝트 계획 수립
2-1. 진행 계획 수립 및 구성원 역할 분배 | bar: 9월 4주차 to 9월 5주차
2-2. 개발환경 분석, 부품 구매 | bar: 9월 5주차
3. PP 설계 | 1. 개발환경 세팅
1-1. 라즈베리파이 설정 및 개발 환경 구축 | bar: 10월 1주차 to 10월 2주차
1-2. 마이크, 스피커 연결, 원격 접속 환경 설정 | bar: 10월 1주차 to 10월 2주차
4. PD 구현 | 1. 개발
1-1. 코드 작성 | bar: 10월 3주차 to 10월 5주차
1-2. 음성인식 적용 | bar: 10월 4주차 to 10월 5주차
2. 결과 분석
2-1. 테스트 | bar: 11월 1주차 to 11월 2주차
2-2. 음성인식 성공률 및 통계적 모델 적용 | bar: 11월 2주차 to 11월 3주차